Projektaufgaben

Erläuterung Projektaufgabensteckbrief

| Kurzbeschreibung | Eine kurze, prägnante Beschreibung der Aufgabe im Projekt. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Welche Vorbedingungen zur Durchführung der Aufgabe müssen erfüllt sein? |
| Dokumentation | Wie wird die Aufgabendurchführung dokumentiert? Wo erfolgt die Dokumentation? |
| Werkzeuge | Welche Werkzeuge werden für die Durchführung der Aufgabe verwendet? Dabei sollen nur die relevanten Werkzeuge genannt werden. |
| Beteiligte Rollen | Welche Rollen interagieren bei der Durchführung der Aufgabe? |
| Ergebnisse | Was sind die Ergebnisse nach der Durchführung der Aufgabe? Wo sind sie zu finden? |

(Erste) Idee / Impuls

| Kurzbeschreibung | Es entsteht ein Handlungsbedarf - intern (bspw. durch einen Mitarbeitenden des VBs) oder - durch externe Einflüsse (bspw. regulatorische Anforderungen). |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Themen, die zu einer Projektidee führen können, sind beispielsweise: - Steigerung der Kundenzufriedenheit - Erweiterung der Produktpalette - Innovation - Regulatorik / Verordnung - Optimierungen / Weiterentwicklungen von Systemen, Prozessen und Abläufen - Digitalisierung - Automatisierung - wirtschaftliches Wachstum - Kostensenkung - etc. |
| Dokumentation | Erste Vorformulierung der Vision / des Handlungsbedarfes |
| Werkzeuge | - Confluence - PowerPoint - Handschriftlich - Outlook - Word |
| Beteiligte Rollen | Ideen / Impulsgeber, bspw.: - Vorstand - F1er - Direkte Führungskraft - Mitarbeitende |
| Ergebnisse | Ein grobes Zielbild, welches durch die Umsetzung der Idee erreicht werden soll (Vision). |

Steckbrief

| Kurzbeschreibung | Die (erste) Idee / Impuls wird grob umschrieben |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die (erste) Idee / Impuls |
| Dokumentation | Stichpunktartiges sammeln erster Ideen / Brainstorming |
| Werkzeuge | - PowerPoint - Confluence - Word - Outlook - Handschriftlich |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Impulsgeber |
| Ergebnisse | Eine grobe, stichpunktartige Umschreibung der Idee |

Grobe Bewertung

| Kurzbeschreibung | Interdiszplinäre Vorstellung und Erstbewertung der Umsetzung |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Erstellter Steckbrief / Grobumschreibung der Idee |
| Dokumentation | - Kurzvorstellung des zuvor erstellten Steckbriefes - Rückmeldungen der beteiligten Personen zur Machbarkeit und dem Nutzen |
| Werkzeuge | - Confluence |
| Beteiligte Rollen | - Die Erstbewertung erfolgt bei IT-Projekten durch eine IT-AE- und IT-Betrieb-Abteilungsleitung - Eine fachliche Erstbewertung erfolgt durch Fachexperten der involvierten / benötigten Fachbereiche |
| Ergebnisse | Die Machbarkeit und der Nutzen der Idee ist bewertet und wird weiter verfolgt. |

Projektaufwand & -Team bekannt (Fast Lane)

| Kurzbeschreibung | Dieser Prozesschritt dient ausschließlich für wiederkehrende Projekte wie - Riester- & Basisbescheinungen - Vertriebssoftware Leben |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Kopiervorlage in PPM Pro vorhanden - Das Vorhaben wird mindestens 1x jährlich wiederholt / neu aufgesetzt - Sämtliche Parameter sind aus Vorprojekten nahezu vollumfänglich bekannt, wie - Personalbedarf - Informationen für Sonderfunktionen - zeitlicher Horizont |
| Dokumentation | Erstellen einer Projektanmeldung |
| Werkzeuge | PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Die Projektleitung erstellt die Projekanmeldung in PPM Pro - Zuvor bedarf es einer Absprache mit dem zuständigen F1er sowie dem MPM |
| Ergebnisse | Projektanmeldung in PPM Pro |

Formulierung der Problembeschreibung & Zielstellung

| Kurzbeschreibung | Detaillierte Beschreibung des Projektvorhabens: - Was ist der Anlass der Idee? Was ist der Auslöser der Idee? Wie gestaltet sich der Status Quo? - Welches Ziel verfolgt die Idee? Welche Mehrwerte werden geschaffen? - Optional: - Was ist nicht Bestandteil des Projektes (Out of Scope)? - Welche Meilensteine wird es geben? - Welche Risiken liegen vor? - Welche Abhängigkeiten gibt es? - Kosten-Nutzen-Betrachtung |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die grobe Bewertung des Steckbriefes wurde als machbar bewertet, weist einen Nutzen auf und wird weiterverfolgt. |
| Dokumentation | Erstellen einer Projektanmeldung in PPM Pro |
| Werkzeuge | PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Die Projektleitung übernimmt die Ausformulierung und kann dabei unterstützt werden von - dem Ideengeber - der eigenen Führungskraft - Es empfiehlt sich die IT-AE-Führungskraft & IT-Betrieb-Führungskraft an der Ausformulierung zu beteiligen |
| Ergebnisse | Ausformulierte Problem- & Zielbeschreibung sowie Abgrenzung von Inhalten |

Zuweisung IT-AE und IT-Betrieb Koordination

| Kurzbeschreibung | Festlegung des IT-AE Koordinators und des IT-Betrieb Koordinators zur weiteren Koordination der IT im Projekt. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Formulierung der Problembeschreibung und Zielsetzung ist erfolgt. Eine erste Vorstellung der technischen Umsetzung ist entwickelt worden. |
| Dokumentation | Eintragung in der Projektanfrage in PPM Pro |
| Werkzeuge | PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - IT-AE Führungskraft, in dessen Zuständigkeitsbereich das Projekt fällt. Ggf. muss der Zuständigkeitsbereich mit mehreren IT-AE Führungskräften abgeklärt werden. - IT-Betrieb Führungskraft, in dessen Zuständigkeitsbereich das Projekt fällt. Ggf. muss der Zuständigkeitsbereich mit mehreren IT-Betrieb Führungskräften abgeklärt werden. - Projektleitung wird durch die IT-AE Führungskraft und die IT-Betrieb Führungskraft informiert. - IT-AE Koordinator wird durch die IT-AE Führungskraft informiert. - IT-Betrieb Koordinator wird durch die IT-Betrieb Führungskraft informiert. |
| Ergebnisse | Der IT-AE und der IT-Betrieb Koordinator ist in PPM Pro eingetragen worden. Die Projektleitung, IT-AE Koordinator und der IT-Betrieb Koordinator sind informiert. |

Bestimmung der Projektgröße

| Kurzbeschreibung | Zur Einordnung der Aufwände wird der gesamte Aufwand für die Umsetzung des Projekts grob geschätzt. Als Skala werden dazu T-Shirt-Größen genutzt. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Formulierung der Problembeschreibung und Zielsetzung ist erfolgt. Eine erste Vorstellung der technischen Umsetzung ist entwickelt worden. |
| Dokumentation | Die T-Shirt-Größe wird bei der Projektanmeldung in PPM Pro erfasst. |
| Werkzeuge | PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator |
| Ergebnisse | Grobe Einordnung des Projektaufwands anhand der T-Shirt Größe. |

Aufwandsschätzung - Planungsphase

| Kurzbeschreibung | Die Aufwände für die Projektplanungsphase werden geschätzt. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Formulierung der Problembeschreibung und Zielsetzung ist erfolgt. Eine erste Vorstellung der technischen Umsetzung ist entwickelt worden. |
| Dokumentation | Die Aufwände für die Projektplanungsphase werden in Confluence dokumentiert und in PPM Pro hinterlegt und eingeplant. |
| Werkzeuge | - Confluence - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator |
| Ergebnisse | Aufwandschätzung für die Projektplanungsphase |

Grobe Terminierung

| Kurzbeschreibung | Die grobe Terminierung für die Projektplanungsphase sowie das Gesamtprojekt werden ermittelt: - Gibt es feste Endtermine (z. B. durch Regulatorik, Abschaltung von Hardware, bekannte Zieltermine)? - Sind bereits Engpässe der Ressourcen oder Abhängigkeiten zu anderen Themen vorab bekannt? - Zeitlichen Puffer für Unwägbarkeiten einplanen |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Formulierung der Problembeschreibung und Zielsetzung ist erfolgt. Eine erste Vorstellung der technischen Umsetzung ist entwickelt worden. Eine grobe Aufwandsschätzung für die Planungsphase liegt vor. |
| Dokumentation | Die grobe Terminierung für die Projektplanungsphase sowie das Gesamtprojekt werden in Confluence dokumentiert und in PPM Pro hinterlegt und eingeplant. |
| Werkzeuge | - Confluence - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator |
| Ergebnisse | Grobe Terminierung für die Projektplanungsphase sowie das Gesamtprojekt |

Make or Buy

| Kurzbeschreibung | Klärung einer VB-internen Umsetzung vs. der Hinzunahme Externer (Dienstleister, Anbieter, Hersteller, Beratung) - Know-How / Expertise - Verfügbare Kapazitäten - Kosten-Nutzen - Zeitliche Taktung |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die Grobplanung der Projektidee ist abgeschlossen |
| Dokumentation | - Bewertung der Grobplanung - Entscheidungsfindung Make or Buy |
| Werkzeuge | - PPM Pro - Confluence |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Führungskraft - F1er - IT-AE Führungskraft - IT-Betrieb Führungskraft - Vorstand - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator - Sonderfunktion (Strategischer Einkauf) |
| Ergebnisse | Abgestimmte Umsetzungsstrategie des Projektes |

Auswahl Sonderfunktionen

| Kurzbeschreibung | Auswahl der zu beteiligenden Sonderfunktionen zu Beginn der Projektanmeldung in einem "Kick-Off Sonderfunktionen". - In welchen Phase des Projektes sind Sonderfunktionen zu involvieren? - Projektanmeldung - Projektdurchführung - Change Request - Projektabschluss |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Problembeschreibung und Zielstellung - Projektgröße bekannt - Grobterminierung (Start- und Endtermin) - Abgestimmte Zuständigkeit IT-AE-Koordination - Abgestimmte Zuständigkeit IT-Betrieb-Koordination |
| Dokumentation | Erstellen einer PowerPoint-Präsentation - Kurzvorstellung des Projektvorhabens - Einschätzung durch die Projektleitung, welche Sonderfunktionen zu involvieren sind - Vorabinformation an Testmanagement & IT-Betrieb Nach erfolgter Zustimmung ist die Präsentation in der Projektanmeldung in PPM Pro abzulegen. |
| Werkzeuge | - PowerPoint - Confluence - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Erstellung der Präsentation durch Projektleitung, ggf. Zuarbeit durch Informationsgeber wie IT-AE-Koordination - Hilfestellung, Terminorganisation und Moderation durch MPM - Sämtliche Sonderfunktionen - informativ für Testmanagement & IT-Betrieb |
| Ergebnisse | - zu involvierende Sonderfunktionen im weiteren Projektverlauf |

Genehmigung Projektidee

| Kurzbeschreibung | Genehmigung der Projektidee einleiten und einholen |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Fertiggestellte Projektidee - Zustimmung Sonderfunktionen |
| Dokumentation | - Protokollierung von offenen und bereits getätigten Genehmigungen / Zustimmungen |
| Werkzeuge | PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - IT-AE-Abteilungsleitung - IT-Betrieb-Abteilungsleitung - F1er - ggf. Vorstand (-smitglied) (Planungsphase > 50 PT) - Sonderfunktion - MPM |
| Ergebnisse | Final genehmigte Projektidee |

Projekt-Organisation einrichten

| Kurzbeschreibung | Die Projekt-Organisation wird eingerichtet (inkl. Team, Kommunikation, Projektmodell, Dokumentation, Regulatorik). |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Phase "Projektidee" ist abgeschlossen und es geht in die Phase "Projektplanungsphase". |
| Dokumentation | Einrichten eines Confluence-Bereich & Erstellung eines Jira-Boards. Festhalten der Projekt-Organisation in Confluence. |
| Werkzeuge | - Confluence - Jira |
| Beteiligte Rollen | - Organisation: Projektleitung - Alle |
| Ergebnisse | Die Organisation des Projektes ist für alle Projektteilnehmer klar und transparent. |

Projektstrukturplan erstellen

| Kurzbeschreibung | Der Projektstrukturplan dient dazu eine vollständige Übersicht über das Projekt zu bekommen und so seinen Leistungsumfang (Scope) festzulegen. Der Projektstrukturplan bildet dabei ALLE Aufgaben eines Projekts in einer hierarchischen Darstellung ab. Er unterteilt das Projekt in Teilprojekte, Arbeitspakete und Aufgaben, und ermöglicht so einen klaren Überblick darüber was zu tun ist, ohne dabei zeitliche Abfolgen zu berücksichtigen. Wichtig ist, dass der Projektstrukturplan wirklich alle Aufgaben im Projekt abdeckt, z.B. auch die Aufgaben Rund um das Projektmanagement, den Rollout, Schulungen, etc. Der Projektstrukturplan ist die Grundlage für alle weiteren Planungen, wie z.B. die Termin- und Ablaufplanung, die Ressourceneinplanung und die Kostenplanung. Daher wird der Projektstrukturplan gerne auch als „Plan der Pläne“ bezeichnet. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Phase "Projektidee" ist abgeschlossen und es geht in die Phase "Projektplanungsphase". |
| Dokumentation | Projektstrukturplan in Confluence |
| Werkzeuge | - Confluence |
| Beteiligte Rollen | - Organisation: Projektleitung - Alle |
| Ergebnisse | Alle Arbeitspakete des Projektes sind definiert und für alle Projektteilnehmer klar und transparent. |

Kommunikationsplan einrichten

| Kurzbeschreibung | Sichten, bewerten, auswählen und organisieren von regelmäßigen Meetings / JF |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Vogehensmodell (Wasserfall / SCRUM / Hybrid) geklärt - Projektorganisation wurde zusammengestellt - Benötigte Rollen - Benötigte Personen |
| Dokumentation | Erstellen von (Regel-) Terminen |
| Werkzeuge | - Outlook - Teams - Webex |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator - Externe Mitarbeiter |
| Ergebnisse | Projektintere Regelkommunikation organisiert |

Anforderungen priorisieren

| Kurzbeschreibung | Sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Anforderungen werden nach ihrer Relevanz und Dringlichkeit priorisiert. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Für eine erste, wesentliche Priorisierung sind die Anforderungen im Pflichtenheft beschrieben. Nach der Detailierung der Anforderungen und der Erstellung des technischen Konzepts können sich andere Prioritäten ergeben. Darüber hinaus ist eine regelmäßige Verifizierung bzw. Neubewertung der Priorisierung sinnvoll. |
| Dokumentation | Im jeweiligen Jira-Ticket der Anforderung wird die Priorität festgelegt. |
| Werkzeuge | - Jira |
| Beteiligte Rollen | - Fachbereichs-Koordinator - Anforderungsmanager - Testmanager - IT-AE Koordinator |
| Ergebnisse | Je Jira-Ticket eine Priorität. |

Technisches Konzept erstellen

| Kurzbeschreibung | Anhand der Anforderungen wird ein technisches Konzepts zur effizienten Erfüllung der Anforderungen entworfen. Dies beinhaltet eine IT-Architektur, Schnittstellenkonzepte, Systemkomponenten, Datenbanken, Server etc. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Alle Anforderungen sind erfasst |
| Dokumentation | - Das technische Konzept wird in Confluence dokumentiert. - Die Arbeitspakete werden als Jira-Tickets (meist auf Epic-Ebene) erfasst und dokumentiert. |
| Werkzeuge | - Confluence - Jira |
| Beteiligte Rollen | - IT-AE Koordinator - IT-AE Anwendungsentwickler - IT-AE Architekt - IT-AE Führungskraft - IT-AE Testmanager - IT-AE Testautomatisierer - Business Analyst |
| Ergebnisse | - Technisches Konzept - Arbeitspakte in Form von Jira-Tickets |

Testplanung

| Kurzbeschreibung | Im Zuge der Testplanung werden alle Aufgaben genannt, die zur Vorbereitung der Testaktivitäten in einem Projekt benötigt werden. Relevant ist das Testmanagement ab dem Zeitpunkt, wo beschlossen wurde, dass eine Idee umgesetzt werden soll hinzugezogen wird. Heißt vor der Erstellung eines Projektantrags muss das Testmanagement dabei sein. - Aufwandsschätzung für die Arbeitspakete - Erstellung eines Testkonzepts auf Basis der Anforderungen - Abstimmung eines Testvorgehens |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Fachliche Anforderungen sind erstellt - Projektzeitplan / Projektplan - Technische Konzeption ist vorhanden - Nicht funktionale Anforderungen sind vorhanden |
| Dokumentation | - Testkonzept - Projektplan mit Berücksichtigung der Testaufwände - Ggf. weiter Konzepte z.B. Performance-Testing-Konzept |
| Werkzeuge | - Confluence - Jira |
| Beteiligte Rollen | - Testmanager - Fehlermanager - Testdatenmanager - Tester Fachabteilung - Test IT-Betrieb - Projektleitung - IT-Verwantwortlicher - Fachabteilung |
| Ergebnisse | - Testkonzept - Projektplan mit Berücksichtigung der Testaufwände - Verbindliches abgestimmtes Testvorgehen mit allen beteiligten/relevanten Personen - Testdatenkonzept |

Projekteintrag Sonderfunktionen

| Kurzbeschreibung | Informationsbereitstellung von sonderfunktionsrelevanter Informationen |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Der zuvor im "Kick-Off-Sonderfunktionen" abgestimmten relevanten Sonderfunktionen - Details zu technischen und fachlichen Projektinhalten liegen vor |
| Dokumentation | Erstellen von Projekteinträgen, der zu involvierenden Sonderfunktionen |
| Werkzeuge | - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Erstellung durch Projektleitung, ggf. Zuarbeit durch Informationsgeber wie IT-AE-Koordination - Hilfestellung, Terminorganisation und Moderation durch MPM - zu involvierende Sonderfunktionen |
| Ergebnisse | - Bereitstellung sonderfunktionsrelevanter Informationen für den weiteren Projektverlauf |

Aufwandsschätzung Fachabteilungen

| Kurzbeschreibung | Anhand der Anforderungen wird der Aufwand für den Fachbereich bzw. die Fachbereiche geschätzt. Die geplante technische Umsetzung kann ebenfalls einen Einfluss auf die Aufwände in den Fachbereichen haben (z.B. können Abteilungen bei Alternative A betroffen sein, bei Alternative B nicht). |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Alle Anforderungen sind erfasst - Technisches Konzept ist erstellt |
| Dokumentation | - Die Aufwandsermittlung erfolgt in tabellarischer Form in Confluence. - In den Projektdetails in PPM Pro werden die Aufwände eingetragen. |
| Werkzeuge | - Confluence - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Fachbereichs-Koordinator - Anforderungsmanager - Fachexperten - Tester Fachabteilung - Business Analyst - Führungskraft Fachbereich |
| Ergebnisse | - Tabellarische Aufwandsermittlung für den Fachbereich in Confluence. |

Aufwandsschätzung IT-AE

| Kurzbeschreibung | Anhand der Anforderungen und des technischen Konzepts wird der Aufwand und die notwendigen Skills für die Umsetzung durch die IT-AE geschätzt. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Alle Anforderungen sind erfasst - Das technische Konzept ist erstellt |
| Dokumentation | - Die Aufwandsermittlung erfolgt in tabellarischer Form in Confluence. - Ergänzend können die Aufwände in die zugrundeliegenden Jira-Tickets (meist auf Epic-Ebene) eingetragen werden. - In den Projektdetails in PPM Pro werden die Aufwände eingetragen. |
| Werkzeuge | - Confluence - Jira - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - IT-AE Koordinator - IT-AE Anwendungsentwickler - IT-AE Architekt - IT-AE Führungskraft - Testmanager - IT-AE Testautomatisierer |
| Ergebnisse | - Tabellarische Aufwandsermittlung in Confluence - Jira-Epics entsprechend der identifizierten Arbeitspakete |

Aufwandsschätzung Testmanagement

| Kurzbeschreibung | Anhand der Anforderungen und des technischen Konzepts wird der Aufwand und die notwendigen Skills für die Umsetzung durch die IT-AE geschätzt. ENTWURF / IN AUSARBEITUNG |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Alle Anforderungen sind erfasst - Das technische Konzept ist erstellt |
| Dokumentation | - Die Aufwandsermittlung erfolgt in tabellarischer Form in Confluence. - Ergänzend können die Aufwände in die zugrundeliegenden Jira-Tickets (meist auf Epic-Ebene) eingetragen werden. - In den Projektdetails in PPM Pro werden die Aufwände eingetragen. |
| Werkzeuge | - Confluence - Jira - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - IT-AE Koordinator - IT-AE Anwendungsentwickler - IT-AE Architekt - IT-AE Führungskraft - Testmanager - IT-AE Testautomatisierer |
| Ergebnisse | - Tabellarische Aufwandsermittlung in Confluence - Jira-Epics entsprechend der identifizierten Arbeitspakete |

Aufwandsschätzung IT-Betrieb

| Kurzbeschreibung | Anhand der Anforderungen und des technischen Konzepts wird der Aufwand und die notwendigen Skills für die Umsetzung durch den IT-Betrieb geschätzt. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Alle Anforderungen sind erfasst - Das technische Konzept ist erstellt |
| Dokumentation | - Die Aufwandsermittlung erfolgt in tabellarischer Form in Confluence. - Ergänzend können die Aufwände in die zugrundeliegenden Jira-Tickets (meist auf Epic-Ebene) eingetragen werden. - In den Projektdetails in PPM Pro werden die Aufwände eingetragen. |
| Werkzeuge | - Confluence - Jira - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - IT-Betrieb Koordinator - IT-Betrieb Führungskraft - Tester-IT-Betrieb |
| Ergebnisse | - Tabellarische Aufwandsermittlung in Confluence - Jira-Epics entsprechend der identifizierten Arbeitspakete |

Personalausstattung Fachabteilung vornehmen

| Kurzbeschreibung | Die Personalausstattung für die geschätzten Aufwände und Arbeitspakete wird zusammen mit den zuständigen Fachbereichs-Führungskräften erarbeitet. Dabei werden sowohl die notwendigen Skills der Mitarbeitenden zur Umsetzung berücksichtigt, als auch die Auslastung der Mitarbeitenden. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die Aufwände für die Projektplanungsphase wurden geschätzt. |
| Dokumentation | Personalausstattung in PPM Pro |
| Werkzeuge | - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Fachbereichs-Koordinator - Führungskraft-Fachabteilung |
| Ergebnisse | Personalausstattung für die Fachabteilung in PPM Pro |

Personalausstattung IT-AE vornehmen

| Kurzbeschreibung | Die Personalausstattung für die geschätzten Aufwände und Arbeitspakete wird zusammen mit den zuständigen IT-AE Führungskräften erarbeitet. Dabei werden sowohl die notwendigen Skills der Mitarbeitenden zur Umsetzung berücksichtigt, als auch die Auslastung der Mitarbeitenden. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die Aufwände für die Projektplanungsphase wurden geschätzt. |
| Dokumentation | Personalausstattung in PPM Pro |
| Werkzeuge | - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - IT-AE Koordinator - IT-AE Führungskraft - Testmanager |
| Ergebnisse | Personalausstattung in PPM Pro |

Personalausstattung Testmanagement vornehmen

| Kurzbeschreibung | Die Personalausstattung für die geschätzten Aufwände und Arbeitspakete wird zusammen mit den zuständigen IT-AE Führungskräften erarbeitet. Dabei werden sowohl die notwendigen Skills der Mitarbeitenden zur Umsetzung berücksichtigt, als auch die Auslastung der Mitarbeitenden. ENTWURF / IN AUSARBEITUNG |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die Aufwände für die Projektplanungsphase wurden geschätzt. |
| Dokumentation | Personalausstattung in PPM Pro |
| Werkzeuge | - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - IT-AE Koordinator - IT-AE Führungskraft - Testmanager |
| Ergebnisse | Personalausstattung in PPM Pro |

Personalausstattung IT-Betrieb vornehmen

| Kurzbeschreibung | Die Personalausstattung für die geschätzten Aufwände und Arbeitspakete wird zusammen mit den zuständigen IT-Betriebs-Führungskräften erarbeitet. Dabei werden sowohl die notwendigen Skills der Mitarbeitenden zur Umsetzung berücksichtigt, als auch die Auslastung der Mitarbeitenden. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die Aufwände für die Projektplanungsphase wurden geschätzt. |
| Dokumentation | Personalausstattung in PPM Pro |
| Werkzeuge | - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - IT-Betrieb-Koordinator - IT-Betrieb-Führungskraft |
| Ergebnisse | Personalausstattung für den IT-Betrieb in PPM Pro |

Terminplan erstellen

| Kurzbeschreibung | Der detaillierte Terminplan des Projektes wird erstellt. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Der grobe Terminplan (feste Zeitpunkte, grobe Abhängigkeiten, zeitlicher Puffer) wird durch die neuen Erkenntnisse aus der Projektplanungsphase angereichert. - Aufwandsschätzung IT-Betrieb - Aufwandsschätzung IT-AE - Aufwandsschätzung Fachbereich - jeweils in Bezug auf die tatsächliche Personalausstattung (welche Abhängigkeiten ergeben sich zu anderen Themen, in denen die konkreten Personen mitarbeiten?) - Fachliche Anforderungen und Priorisierung: Können Teilthemen vorgezogen werden? Gibt es Meilensteine? - Testkonzept um Testphase einplanen zu können |
| Dokumentation | Die grobe Terminierung für die Projektplanungsphase sowie das Gesamtprojekt werden in Confluence dokumentiert und in PPM Pro hinterlegt und eingeplant. |
| Werkzeuge | - Confluence - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator - Lenkungsausschuss (LA) |
| Ergebnisse | Detaillierte Terminplan des Projektes & transparente Kommunikation an alle Projektbeteiligten. |

Genehmigung Projektvorlage

| Kurzbeschreibung | Genehmigung der Projektvorlage einleiten und einholen |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Fertiggestellte Projektvorlage - Aufwandsschätzung & Personalausstattung - Projekteinträge für Sonderfunktionen - Terminierung - Erstellte Konzepte / Anforderungen - Technisch - Fachlich - Testing |
| Dokumentation | - Vollständig finalisiertes Projektvorhaben - Besonderheit Vertriebsprojekte: - Die genaue Aufwandsschätzung und Personalausstattung der IT kann - bei Kapazitätsengpässen - durch einen Change Request - nachgereicht werden - Sicherstellung der Handlungsschnelligkeit zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit |
| Werkzeuge | PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - IT-AE-Führungskraft - IT-Betrieb-Führungskraft - F1er - ggf. Priorunde (T-Shirt-Sizing ab M- & alle Regulatorikprojekte) - Sonderfunktion - MPM |
| Ergebnisse | Final genehmigte Projektvorlage |

Anforderungen detaillieren

| Kurzbeschreibung | Die Anforderungen, funktionale, aber auch nicht-funktionale, werden im Detail spezifiziert, so dass keine Fragen mehr offen bleiben. D. h. die Definiton of Ready wird erfüllt. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die Anforderungen sind im Pflichtenheft beschrieben und es ist ein entsprechendes technisches Konzept erstellt worden. |
| Dokumentation | Jede Anforderung wird mit einem Jira-Ticket beschrieben. Die gesamte Dokumentation der Bearbeitung der Anforderung erfolgt in Jira. |
| Werkzeuge | - Jira |
| Beteiligte Rollen | - Fachbereichs-Koordinator - Anforderungsmanager - Testmanager - IT-AE Koordinator |
| Ergebnisse | Je Anforderung ein Jira-Ticket. |

Anforderung umsetzen

| Kurzbeschreibung | Implementierung und Unit-Test der als Jira-Ticket beschriebenen Anforderung. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die Anforderungen wurden detailliert beschrieben, validiert und priorisiert. |
| Dokumentation | Die Dokumentation der Arbeiten, aber auch der Testergebnisse erfolgt in Jira. |
| Werkzeuge | - Jira - VB Entwicklungsumgebung - VB Testumgebung |
| Beteiligte Rollen | - IT-AE Koordinator - IT-AE Anwendungsentwickler - IT-AE Architekt - IT-AE Testmanager - IT-AE Testautomatisierer - Business Analyst |
| Ergebnisse | Die Anforderung ist umgesetzt und vom Auftraggeber abgenommen. |

Kontinuierliche Überwachung des Projektfortschritts

| Kurzbeschreibung | Die kontinuierliche Überwachung des Projektfortschritts gewährleistet, dass das Projekt im Rahmen von Zeit, Kosten und Qualität bleibt. Fortschritte werden regelmäßig analysiert und Abweichungen frühzeitig erkannt um Gegenmaßnahmen einzuleiten. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Der Projekt-Terminplan mit entsprechenden Metriken (Meilensteine, Ziele, KPIs, etc.) ist definiert. |

Über Projektfortschritt informieren (Statusbericht)

| Kurzbeschreibung | Ein Statusbericht gibt den aktuellen Stand eines Projektes wider und wird von der Projektleitung monatlich 14 Tage vor jeder Prio.-Runde erstellt. Der Statusbericht dient als Grundlage für sämtliche Besprechungsrunden rund um das Thema Projektmanagement. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Absprache mit den Koordinatoren hinsichtlich des aktuellen Projektstands. |
| Dokumentation | Der Statusbericht wird in PPM Pro erstellt und dokumentiert. |
| Werkzeuge | - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator - Priorunde - Multi-Projekt-Management (MPM) - Sonderfunktion |
| Ergebnisse | Der erstellte Statusbericht fasst den aktuellen Stand des Projekts zusammen und dient als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen. Die Ergebnisse sind in PPM Pro hinterlegt und können dort von den beteiligten Rollen eingesehen werden. |

Projektfortschritt steuern

| Kurzbeschreibung | Das Steuern des Projektfortschritts umfasst die aktiven Maßnahmen zur Anpassung und Korrektur des Projektverlaufs, um sicherzustellen, dass die geplanten Ziele eingehalten werden. Dabei wird auf Abweichungen reagiert und Entscheidungen zur Anpassung von Ressourcen, Zeitplänen oder Zielen getroffen |
| --- | --- |

Teststeuerung und -überwachung

| Kurzbeschreibung | Aktive Steuerung der geplanten Testaktivitäten. Die Aufgabe ist ähnlich die eines in der Theorie vorhandenen Projektmanagers . Die Aufgabe sorgt dafür, dass die Testaktivitäten reibungslos und nach Plan durchgeführt werden können. Die Ergebnisse der Testaktivitäten liefern Aufschluss über mögliche Anpassungen im Projekt und dienen dazu zukünftige Aufgaben zu steuern. |
| --- | --- |

Testdurchführung (Analyse, Entwurf, Realisierung, Ausführung)

| Kurzbeschreibung | Sämtliche Aktivitäten die im Rahmen rund um das eigentliche "Testing" ausgeführt werden. Zu den Aufgaben gehören unter anderem: - Anforderungsanalyse, Testfallerstellung mittels Testentwurfsverfahren, Testdatenerhebung, Erstellung von abstrakten und konkreten Testfällen - Priorisierung der Testfälle, Vorbereitung der Testumgebung, Testvorbedingungen erfüllen (technische und prozessuale Bedingungen) - Ausführung von Tests, Protokollierung der Ergebnisse, Fehlerberichte erstellen, Fehleranalyse |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - (unabhängige) Testumgebung vorhanden - Testdaten / Ansprechpartner für Testdaten vorhanden - Akzeptanzkriterien vorhanden - Funktionale Anforderungen vorhanden - Nicht funktionale Anforderungen vorhanden - Fachliche Prozesse vorhanden - Testbedingungen |
| Dokumentation | - Testfälle - Testberichte / Reports - Fehlerfälle - Konkrete Testdaten - Ggf. Anpassung der Anforderungen |
| Werkzeuge | - Confluence - Jira - Xray - Weitere Tools |
| Beteiligte Rollen | - Testmanager - Fehlermanager - Testdatenmanager - Tester Fachabteilung - Test IT-Betrieb |
| Ergebnisse | - Testdurchführungsberichte - Testdaten - Testfälle - Angepasste Anforderungen |

Situative Eskalation

| Kurzbeschreibung | Bestimmte kritische Situationen im Projekt erfordern eine kurzfristige Analyse und Eskalation, um mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern zu können. Die Bezeichnung "situativ" zeigt schon, dass diese Ereignisse nicht planbar sind und sehr vielschichtig sein können, z.B.: - Ausfall Schlüsselfunktion im Projekt (u.a. Kündigung, Krankheit, Abzug höher priorisiertes Projekt) - Technische Probleme (u.a. Verfügbarkeiten Arbeitsumgebung, nötige Aktualisierungen, technische Hürden bei der Umsetzung) - Fachliche Probleme (u.a. Themenfeld unterschätzt oder vergessen) - Zusätzliche Kosten (u.a. Zukauf Tool notwendig) - Größere Unstimmigkeiten im Projektteam - Schätzungenauigkeiten (PLAN-IST-Abweichung) |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Kann zu jedem Zeitpunkt im Projektverlauf auftreten. |
| Dokumentation | Je nach Situation: - Klärung innerhalb des Fachbereichs, der IT-AE oder IT-Betrieb möglich? - Klärung innerhalb des Gesamtprojektes möglich? → Nein: Präsentation des Sachverhaltes an den Lenkungsausschuss bzw. die Stakeholder des Projektes und gemeinsame Entscheidungs-/Lösungsfindung → Dokumentation und transparente Information über die notwendigen Anpassungen in Confluence und PPMPro: z.B. Zeitplan, Aufwände, Personalausstattung, Kosten, Parken oder gar Einstellen des Projektes → Falls nötig: Change Request in PPMPro. |
| Werkzeuge | - Confluence - PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator - Lenkungsausschuss - Priorunde - Vorstand |
| Ergebnisse | Analyse und Aufbereitung der kritischen Situation, gemeinsame Lösungsfindung und transparente Kommunikation über die konkreten Auswirkungen. |

Risikoüberwachung

| Kurzbeschreibung | Monitoring von Projektrisiken |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Projektfortschritt überwachen |
| Dokumentation | - Sichten der Projektrisiken (Projekteintrag "Risikomanagement") - Regelmäßige Bewertung der Risiken - ggf. Anpassungen der bestehenden Risiken - ggf. Hinzunahme neuer Risiken |
| Werkzeuge | PPM Pro |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator - Sonderfunktion (Risikomanagement) |
| Ergebnisse | Aktuelle und belastbare Risikoeinschätzung & -bewertung |

Retrospektive / Lessons Learned

| Kurzbeschreibung | Unter einer Retrospektive, kurz auch Retro, versteht man ein Meeting, in dem das Projektteam mehr über die Verbesserung der Prozesse und der Zusammenarbeit spricht als über die tägliche Arbeitsroutine. Konkret werden in einem Retrospektive-Meeting folgende Fragen besprochen: - Wie können wir die Zusammenarbeit im Team effizienter / effektiver gestalten? - An welchen Stellen können unsere Prozesse noch weiter optimiert werden? - Haben wir die angesprochenen Punkte vom letzten Meeting umgesetzt? Wenn nein, warum nicht? Ein Retrospektive-Meeting bietet die Chance, sich untereinander auszutauschen. So kann sich jedes einzelne Teammitglied und auch das Team als Ganzes kontinuierlich verbessern und immer bessere Ergebnisse liefern. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die Fertigstellung eines (Teil-) Produktes / eines Arbeitspaketes ist erfolgt. |
| Dokumentation | - Confluence |
| Werkzeuge | - Confluence |
| Beteiligte Rollen | - Das gesamte Projektteam |
| Ergebnisse | Ggf. Überarbeitung des Projektvorgehens. |

Testmanagement Freigabeempfehlung

| Kurzbeschreibung | Nach der Durchführung der Tests, werden die Ergebnisse analysiert und ggf. mit manuellen oder automatisierten Tests nachgesteuert. Geprüft werden muss auch, welche Testfälle automatisiert werden müssen/sollten. Zum Abschluss gehört unter anderem die Dokumentation der Abnahme. Zudem müssen diverse Berichte erstellt werden. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | - Durchgeführte Testfälle - Testkonzept - Berichte |
| Dokumentation | - Testabschlussberichte - Freigabedokumente - Übergabe an den Betrieb |
| Werkzeuge | - Confluence - Jira - Xray |
| Beteiligte Rollen | - Testmanager - Fehlermanager - Testdatenmanager - Tester Fachabteilung - Tester IT-Betrieb - Anforderungsmanager - IT-Betrieb Koordinator - IT-AE Koordinator - Fachbereichs-Koordinator - Projektleitung |
| Ergebnisse | - Abgenommene Software - Testabschlussbericht - Testdatenabschlussbericht - Technischer und fachlicher Abnahmebericht - Dokumentation der Freigabe und der Übergabe in die Produktion |

Freigabe

| Kurzbeschreibung | Durchführung eines Freigabeverfahrens nach Abschluss des Projekts, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt/getestet sind und die Software bereit für den Einsatz ist. Wichtig, im Projektverlauf kann es zu mehreren Freigaben kommen (Stichwort: iterativ) |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Abnahme aller durchgeführten Tests (z.B. Unit Tests, Integrationstests, Abnahmetests) und Abschluss der Dokumentation. Das System muss frei von kritischen Fehlern sein. |
| Dokumentation | - Jira-Tickets |
| Werkzeuge | - E-Mail - Jira, Confluence - Freigabeverwaltung |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator - Tester Fachabteilung - Anforderungsmanager - Testmanager - IT-AE-Testautomatisierer - Fehlermanager - Testdatenmanager - Tester IT-Betrieb - Lenkungsausschuss |
| Ergebnisse | Freigabeverwaltung, Jira, Confluence |

Übergabe / Produktion

| Kurzbeschreibung | Das fertige Produkt, die fertige Anwendung wird zur Produktivnahme übergeben. Sämtliche Anforderungen, die keinen Bezug zur Übergabe / Produktion haben, sind bereits abgearbeitet worden. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die Freigabe zur Produktivnahme ist erfolgt. |
| Dokumentation | - Jira-Tickets |
| Werkzeuge | - Jira - Confluence |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator |
| Ergebnisse | Die Inbetriebnahme / Veröffentlichung ist erfolgt. |

Abschluss einreichen & Genehmigung

| Kurzbeschreibung | Ein Projektabschlussbericht wird in Zusammenarbeit mit dem Projektteam erstellt, sodass der formale Abschluss eingeleitet und durch die beteiligten Rollen genehmigt werden kann. - Es empfiehlt sich ein Lessons Learned durchzuführen, aus denen Erkenntnisse für Folgeprojekte gezogen und mit anderen geteilt werden können. - Was lief gut im Projektverlauf? - Wo sind Potenziale für künftige Projekte? |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Die Inbetriebnahme / Veröffentlichung ist erfolgt. |
| Dokumentation | - Jira-Tickets - PPM Pro - Abschlussbericht |
| Werkzeuge | - PPM Pro - Jira - Confluence |
| Beteiligte Rollen | - Projektleitung - Fachbereichs-Koordinator - IT-AE Koordinator - IT-Betrieb Koordinator - IT-Betrieb-Führungskraft - IT-AE-Führungskraft - MPM - Sonderfunktion - F1er - Priorunde - Lenkungsausschuss (LA) |
| Ergebnisse | Der Projektabschluss wurde genehmigt. |

Projektorganisation auflösen

| Kurzbeschreibung | - Das Projekt wurde abgeschlossen und das gesamte Projektteam wird darüber informiert und anschließend aufgelöst. |
| --- | --- |
| Vorbedingung | Genehmigter Projektabschluss |
| Dokumentation | - Remote - Präsenz - Hybrid |
| Werkzeuge | - PowerPoint - Confluence - Jira - Outlook |
| Beteiligte Rollen | Das gesamte Projektteam |
| Ergebnisse | Das Projektteam wurde aufglöst, alle Regeltermine / JFs wurden abgesagt |